## 요약
뚜비 테스트 결과 보고서
1.검증 개요
제품명 | 뚜비 | 제품버전 | 1.1.0 |  |  |  |  | 작성자
|  | 검증목표 | 뚜비의 원활한 서비스를 위한 테스트 |  |  |  |  | 작성일자
2. 검증 결과 요약
테스트 종류 | 검증단계 | 검증범위 | 검증결과 | TC 실행결과 |  |  |  |  | 테스트 커버리지 | issue
|  |  |  | Total | Failed | Passed | Not Test | N/A
요구사항 테스트 |  | Full |  | 570 | 26 | 544 | 0 | 0 | 95.56%
단위 테스트 |  | Full |  | 335 | 26 | 309 | 0 | 0 | 91.71%
컴포넌트 테스트 |  | Full |  | 389 | 31 | 360 | 0 | 0 | 92.31%
시스템 테스트 |  | Full |  | 497 | 44 | 453 | 0 | 0 | 90.77%
결함 테스트 |  | Full |  | 116 | 11 | 105 | 0 | 0 | 91.91%

## 요구사항 테스트
기능 요구사항 테스트 |  |  |  | 검증기간 | TC실행결과 |  |  |  |  | 테스트 커버리지 | Issues | 테스터 | 담당
[5 empty] | Total | Failed | Passed | NA | Not Test
RQ-001 | 메인 화면 | 지도 출력 | 지도가 정상적으로 출력되는가 | 2019-11-27~2019-12-03 | 18 | 3 | 15 | 0 | 0 | 83.33% |  | 이동현 | 임종원
|  | 지도 축척 | 지도 화면을 확대할 수 있는가 | 2019-11-27~2019-12-03 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 100% |  | 임종원 | 김민수
|  |  | 지도 화면을 축소할 수 있는가 | 2019-11-27~2019-12-03 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 100% |  | 임종원 | 박태형
|  | 누비자 터미널 표시 | 누비자 터미널 위치가 표시되는가 | 2019-11-27~2019-12-03 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 91.67% |  | 조민선 | 임종원
|  | 지도 중심 이동 | 드래그하여 지도의 중심을 이동할 수 있는가 | 2019-11-27~2019-12-03 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 100% |  | 박태형 | 임종원
|  |  | 내 위치 버튼을 눌렀을 때 현재위치로 지도의 중심이 이동하는가 | 2019-11-27~2019-12-03 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 100% |  | 이동현 | 박태형
RQ-002 | 메인 화면 | 날씨 아이콘 | 날씨 아이콘에 현재 날씨가 정상적으로 표시되는가 | 2019-11-27~2019-12-03 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 85.71% |  | 박태형 | 김민수
|  |  | 날씨 아이콘을 눌렀을 때 날씨 화면으로 넘어가는가 | 2019-11-27~2019-12-03 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 100% |  | 박태형 | 김민수
| 기상 화면 | 기상 정보 출력 | 기상 화면에 현재 날씨가 정상적으로 표시되는가 | 2019-11-27~2019-12-03 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 92.31% |  | 이동현 | 임종원
|  |  | 기상 화면에 현재 온도가 정상적으로 표시되는가 | 2019-11-27~2019-12-03 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 100% |  | 임종원 | 김민수
|  |  | 기상 화면에서 한번 더 클릭했을 때 메인화면으로 돌아가는가 | 2019-11-27~2019-12-03 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100% |  | 임종원 | 박태형
RQ-003 | 메인 화면 | 위치 검색 버튼 반응 | 출발지 입력칸을 눌렀을 때 출발지 검색으로 이동하는가 | 2019-11-27~2019-12-03 | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 | 94.12% |  | 조민선 | 임종원
|  |  | 목적지 입력칸을 눌렀을때 목적지 검색으로 이동하는가 | 2019-11-27~2019-12-03 | 18 | 1 | 17 | 0 | 0 | 94.44% |  | 박태형 | 임종원
|  | GPS 버튼 반응 | 출발지 GPS를 눌렀을 떄 현재위치가 출발지로 입력되는가 | 2019-11-27~2019-12-03 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 90.91% |  | 이동현 | 박태형
|  |  | 목적지 GPS를 눌렀을 때 현재위치가 목적지로 입력되는가 | 2019-11-27~2019-12-03 | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 | 94.12% |  | 박태형 | 김민수
|  | 스왑 버튼 반응 | 스왑 버튼을 눌렀을 때 출발지와 목적지의 값이 뒤바뀌어 표시되는가 | 2019-11-27~2019-12-03 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 84.62% |  | 박태형 | 김민수
| 검색 기록 화면, 북마크 화면 | 텍스트 검색 | 검색 버튼을 누르면 장소 선택 화면으로 넘어가는가 | 2019-11-27~2019-12-03 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 91.67% |  | 이동현 | 임종원
|  | GPS 검색 | 위치를 gps로 입력하였을 때 올바른 결과가 나오는가 | 2019-11-27~2019-12-03 | 18 | 1 | 17 | 0 | 0 | 94.44% |  | 임종원 | 김민수
| 검색 기록 화면 | 화면 이동 | 북마크 탭을 눌렀을 때 북마크 화면으로 넘어가는가 | 2019-11-27~2019-12-03 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100% |  | 임종원 | 박태형
|  | 기록 사용 | 검색 기록에 저장된 위치를 눌러서 출발지/목적지로 지정할 수 있는가 | 2019-11-27~2019-12-03 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 92.31% |  | 조민선 | 임종원
| 북마크 화면 | 화면 이동 | 검색 기록 탭을 눌렀을 때 검색 기록 화면으로 넘어가는가 | 2019-11-27~2019-12-03 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100% |  | 박태형 | 임종원
|  | 기록 사용 | 북마크 된 장소를 눌러서 출발지/목적지로 지정할 수 있는가 | 2019-11-27~2019-12-03 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 92.86% |  | 이동현 | 박태형
| 장소 선택 화면 | 텍스트 검색 | 장소를 검색했을 때 텍스트와 관련있는 결과가 출력되는가 | 2019-11-27~2019-12-03 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 92.86% |  | 박태형 | 김민수
|  |  | 장소를 검색했을 때 유저 GPS를 기반으로 결과가 출력되는가 | 2019-11-27~2019-12-03 | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 88.89% |  | 박태형 | 김민수
|  |  | 빈 문자열을 넣을시 검색 결과가 없음을 표시하는가 | 2019-11-27~2019-12-03 | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 93.75% |  | 이동현 | 박태형
|  |  | 해당 입력에 대한 검색 결과가 없을시 검색 결과가 없음을 표시하는가 | 2019-11-27~2019-12-03 | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 | 94.12% |  | 박태형 | 김민수
|  | 화면 이동 | 장소를 선택한 경우 누비자 터미널 선택 페이지로 넘어가는가 | 2019-11-27~2019-12-03 | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 93.75% |  | 박태형 | 김민수
| 누비자 터미널 선택 화면 | 터미널 추천 | 사용 가능한 누비자 터미널을 추천했는가 | 2019-11-27~2019-12-03 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100% |  | 이동현 | 임종원
|  |  | 사용 가능한 터미널 중 가장 가까운 누비자 터미널 3곳이 맞는가 | 2019-11-27~2019-12-03 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100% |  | 임종원 | 김민수
|  | 화면 이동 | 누비자 터미널을 선택할 시 경로 안내 화면으로 넘어가는가 | 2019-11-27~2019-12-03 | 19 | 1 | 18 | 0 | 0 | 94.74% |  | 임종원 | 박태형
| 경로 안내 화면 | 경로 안내 | 올바른 경로를 안내하는가? | 2019-11-27~2019-12-03 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 100% |  | 조민선 | 임종원
|  | 화면 이동 | 되돌아가기 버튼을 눌렀을 때 처음화면으로 돌아가는가 | 2019-11-27~2019-12-03 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 100% |  | 이동현 | 박태형
RQ-004 | 검색 기록 화면 | 검색 기록 추가 | 검색 완료 후 선택했던 터미널이 최근 검색 기록으로 추가되는가 | 2019-11-27~2019-12-03 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 100% |  | 박태형 | 김민수
|  | 북마크 추가 | 최근 기록을 북마크할 수 있는가 | 2019-11-27~2019-12-03 | 18 | 1 | 17 | 0 | 0 | 94.44% |  | 박태형 | 김민수
|  | 기록 저장 및 호출 | 검색 기록이 존재하지 않을 시 기록 없음을 표시하는가 | 2019-11-27~2019-12-03 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 100% |  | 이동현 | 임종원
|  |  | 북마크 된 장소가 없을 시 기록 없음을 표시하는가 | 2019-11-27~2019-12-03 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 100% |  | 임종원 | 김민수
| 북마크 화면 |  | 재접속시 최근기록이 유지되는가 | 2019-11-27~2019-12-03 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 100% |  | 임종원 | 박태형
|  |  | 재접속시 북마크가 유지되는가 | 2019-11-27~2019-12-03 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 100% |  | 조민선 | 임종원
|  | 북마크 제거 | 북마크를 해제할 수 있는가 | 2019-11-27~2019-12-03 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 91.67% |  | 임종원 | 김민수
비기능 요구사항 테스트 |  |  |  | 검증기간 | TC실행결과 |  |  |  |  | 테스트 커버리지 | Issues | 테스터 | 담당
[5 empty] | Total | Failed | Passed | NA | Not Test
NFRQ-001 | 터미널 검색 속도 | 클라이언트-서버간 회선속도 | 5mbps 이상 | 2019-12-04~2019-12-04 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 100% |  | 박태형 | 김민수
NFRQ-003 | 터미널 추천 정확도 | 터미널 유효성 | 대여/반납 가능횟수가 남아있는가 | 2019-12-04~2019-12-04 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 100% |  | 박태형 | 김민수
|  | 위치 유효성 | 창원시 내에 존재하는 터미널인가 | 2019-12-04~2019-12-04 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 100% |  | 이동현 | 임종원
NFRQ-004 | 사용자 접근성 | 이벤트 갯수 | 특정 기능 수행을 위한 이벤트가 10개 미만 | 2019-12-04~2019-12-04 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100% |  | 임종원 | 김민수

## 단위 테스트
단위 테스트 |  |  |  | 검증기간 | TC실행결과 |  |  |  |  | 테스트 커버리지 | Issues | 테스터 | 담당
[5 empty] | Total | Failed | Passed | NA | Not Test
UNT-01 | 화면 출력 | main_page() | 메인 화면을 정상적으로 출력하는가? | 2019-11-19~2019-11-21 | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 87.5% |  | 임종원 | 김민수
UNT-02 |  | result_page() | 출발지/도착지 입력 후에 띄워주는 화면을 정상적으로 출력하는가? | 2019-11-19~2019-11-21 | 18 | 1 | 17 | 0 | 0 | 94.44% |  | 이동현 | 김민수
UNT-03 |  | weather_page() | 날씨 화면을 정상적으로 출력하는가? | 2019-11-19~2019-11-19 | 18 | 1 | 17 | 0 | 0 | 94.44% |  | 박태형 | 김민수
UNT-04 | 지도 출력 | jse() | 누비자 터미널 정보가 정상적으로 호출되는가? | 2019-11-19~2019-11-21 | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 | 81.25% |  | 조민선 | 임종원
UNT-05 |  | mainpage:userloc | 입력된 위치 정보를 정상적으로 읽어들여서 지도를 그리는가? | 2019-11-19~2019-11-21 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 85.71% |  | 김민수 | 박태형
UNT-06 |  | mainpage:showAll | 지도 속 누비자 터미널의 위치에 마커를 표시하는가? | 2019-11-19~2019-11-21 | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 93.33% |  | 이동현 | 박태형
UNT-07 | 기상 정보 확인 | Weather:weatherInfo | 기상정보와 기상 아이콘이 정상적으로 반환되는가? | 2019-11-19~2019-11-19 | 19 | 1 | 18 | 0 | 0 | 94.74% |  | 박태형 | 조민선
UNT-08 | 경로 탐색 | timeCheck() | 현재 한국 시간을 정수로 반환하는가? | 2019-11-19~2019-11-19 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 91.67% |  | 김민수 | 임종원
UNT-09 |  | checkServiceTime() | 입력된 시간의 서비스 시간 여부를 정상적으로 판단하는가? | 2019-11-19~2019-11-19 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 91.67% |  | 조민선 | 임종원
UNT-10 |  | swap() | 출발지/도착지의 값이 맞바꾸어지는가? | 2019-11-19~2019-11-21 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 81.82% |  | 이동현 | 임종원
UNT-11 |  | Search:__init__(self) | 초기화가 정상적으로 수행되는가? | 2019-11-19~2019-11-19 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 100% |  | 조민선 | 임종원
UNT-12 |  | Search:search_text | 입력된 위치 정보와 검색 텍스트에 맞는 장소 정보를 반환하는가? | 2019-11-19~2019-11-21 | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 93.33% |  | 이동현 | 임종원
UNT-13 |  | Search:navi_nubija | 입력된 출발지/도착지에 대한 경로 안내를 정상적으로 반환하는가? | 2019-11-19~2019-11-21 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 81.82% |  | 김민수 | 임종원
UNT-14 |  |  | 경로 안내에 맞는 아이콘을 반환하는가? | 2019-11-19~2019-11-21 | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 87.5% |  | 임종원 | 조민선
UNT-15 |  | Nubija:getTerminalInfo(self) | 누비자 터미널 정보를 크롤링하는데 성공하였는가? | 2019-11-19~2019-11-19 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100% |  | 박태형 | 임종원
UNT-16 |  | Nubija:nubijaTerminalSelect | 입력된 위치에서 가장 가까운 누비자 터미널 3개를 출력하였는가? | 2019-11-19~2019-11-21 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 100% |  | 김민수 | 임종원
UNT-17 |  | bookmarkSet:setLocationAsBM | 입력된 장소가 출발지 또는 목적지로 설정되는가? | 2019-11-19~2019-11-21 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 90.91% |  | 임종원 | 박태형
UNT-18 |  | bookmarSet:setLocationAsR | 입력된 장소가 출발지 또는 목적지로 설정되는가? | 2019-11-19~2019-11-21 | 19 | 1 | 18 | 0 | 0 | 94.74% |  | 임종원 | 박태형
UNT-19 | 기록 관리 | Recent:loadRecentPlaceList | 최근 기록이 정상적으로 호출되는가? | 2019-11-19~2019-11-20 | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 93.33% |  | 김민수 | 임종원
UNT-20 |  | Bookmark:loadBookmarkPlaceLIst | 북마크 기록이 정상적으로 호출되는가? | 2019-11-19~2019-11-20 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 90.91% |  | 조민선 | 임종원
UNT-21 |  | Bookmark:manageBookmark | 입력된 값이 북마크 기록에 정상적으로 추가되는가? | 2019-11-19~2019-11-21 | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 | 94.12% |  | 박태형 | 임종원
UNT-22 |  |  | 입력된 값이 북마크 기록에 정상적으로 삭제되는가? | 2019-11-19~2019-11-21 | 18 | 1 | 17 | 0 | 0 | 94.44% |  | 김민수 | 임종원

## 컴포넌트 테스트
컴포넌트 테스트 |  |  |  | 검증기간 | TC실행결과 |  |  |  |  | 테스트 커버리지 | Issues | 테스터 | 담당
[5 empty] | Total | Failed | Passed | NA | Not Test
CPT-01 | 메인화면 | 출발지 및 목적지 교환 | 출발지와 목적지가 정상적으로 교환이 되는가? | 2019-11-22~2019-11-24 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 92.31% |  | 이동현 | 김민수
CPT-02 |  | 출발지 선택 버튼 | 출발지 선택 버튼을 클릭했을 때, 최근기록 페이지가 정상적으로 로드되는가? | 2019-11-22~2019-11-24 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 85.71% |  | 박태형 | 김민수
CPT-03 |  | 출발지 GPS 버튼 | 출발지 GPS 버튼을 클릭했을 때, 사용자의 위치를 사용하여 터미널 선택 페이지가 로드되는가? | 2019-11-22~2019-11-24 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 92.86% |  | 임종원 | 박태형
CPT-04 |  | 도착지 선택 버튼 | 도착지 선택 버튼을 클릭했을 때, 최근기록 페이지가 정상적으로 로드되는가? | 2019-11-22~2019-11-24 | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 93.33% |  | 조민선 | 김민수
CPT-05 |  | 도착지 GPS 버튼 | 도착지 GPS 버튼을 클릭했을 때, 사용자의 위치를 사용하여 터미널 선택 페이지가 로드되는가? | 2019-11-22~2019-11-24 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 90.91% |  | 이동현 | 박태형
CPT-06 |  | 날씨 버튼 | 날씨 버튼을 클릭했을 때, 상세 날씨 페이지가 정상적으로 로드 되는가? | 2019-11-22~2019-11-24 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 90.91% |  | 조민선 | 조민선
CPT-07 | 최근기록 검색 | GPS 버튼 | GPS 버튼을 클릭했을 때, 사용자의 위치를 사용하여 터미널 선택 페이지가 로드 되는가? | 2019-11-22~2019-11-24 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 91.67% |  | 김민수 | 박태형
CPT-08 |  | 텍스트 검색 | 텍스트 검색을 진행했을 경우, 사용자가 입력한 텍스트를 기반으로 텍스트 검색 페이지가 정상적으로 로드되는가? | 2019-11-24~2019-11-26 | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 93.75% |  | 조민선 | 김민수
CPT-09 |  | 최근기록을 목적지로 선택 | 최근 기록을 목적지로 선택했을 경우, 선택한 값을 기반으로 메인 페이지 또는 누비자 경로 안내 페이지가 정상적으로 로드되는가? | 2019-11-26~2019-11-26 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 83.33% |  | 이동현 | 임종원
CPT-10 |  | 북마크 등록 | 최근 기록 중 북마크가 아닌 것을 등록했을 경우, 북마크에 정상적으로 등록 되는가? | 2019-11-26~2019-11-26 | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 88.89% |  | 박태형 | 임종원
CPT-11 |  | 북마크 해제 | 최근 기록 중 북마크인 것을 북마크 해제했을 경우, 북마크에 정상적으로 해제 되는가? | 2019-11-26~2019-11-26 | 20 | 2 | 18 | 0 | 0 | 90% |  | 박태형 | 임종원
CPT-12 |  | 북마크 페이지로 이동 | 북마크 버튼을 클릭했을 때, 북마크 페이지가 정상적으로 로드되는가? | 2019-11-24~2019-11-26 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 90.91% |  | 이동현 | 김민수
CPT-13 | 북마크 검색 | GPS 버튼 | GPS 버튼을 클릭했을 때, 사용자의 위치를 사용하여 터미널 선택 페이지가 로드 되는가? | 2019-11-26~2019-11-26 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 92.86% |  | 이동현 | 박태형
CPT-14 |  | 텍스트 검색 | 텍스트 검색을 진행했을 경우, 사용자가 입력한 텍스트를 기반으로 텍스트 검색 페이지가 정상적으로 로드되는가? | 2019-11-26~2019-11-26 | 20 | 1 | 19 | 0 | 0 | 95% |  | 조민선 | 김민수
CPT-15 |  | 북마크를 목적지로 선택 | 북마크를 목적지로 선택했을 경우, 선택한 값을 기반으로 메인 페이지 또는 누비자 경로 안내 페이지가 정상적으로 로드되는가? | 2019-11-26~2019-11-26 | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 93.75% |  | 이동현 | 임종원
CPT-16 |  | 북마크 해제 | 등록된 북마크를 버튼을 클릭하여 해제했을 경우, 북마크 목록에서 정상적으로 해제 되는가? | 2019-11-24~2019-11-26 | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 87.5% |  | 이동현 | 임종원
CPT-17 |  | 최근기록 페이지로 이동 | 최근기록 버튼을 클릭했을 때, 최근기록 페이지가 정상적으로 로드되는가? | 2019-11-24~2019-11-26 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 100% |  | 임종원 | 김민수
CPT-18 | 텍스트 검색 | GPS 버튼 | GPS 버튼을 클릭했을 때, 사용자의 위치를 사용하여 터미널 선택 페이지가 로드되는가? | 2019-11-22~2019-11-24 | 18 | 1 | 17 | 0 | 0 | 94.44% |  | 임종원 | 박태형
CPT-19 |  | 미입력 또는 잘못된 값 입력 | 텍스트를 입력하지 않거나 잘못된 값을 입력하면 에러 페이지가 로드되는가? | 2019-11-24~2019-11-26 | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 93.33% |  | 조민선 | 임종원
CPT-20 |  | 목적지 리스트 선택 | 검색된 장소 리스트 중 하나를 선택하면, 해당 값을 가진 누비자 선택 페이지를 정상적으로 로드하는가? | 2019-11-24~2019-11-26 | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 | 94.12% |  | 박태형 | 임종원
CPT-21 | 누비자 선택 | GPS 버튼 | GPS 버튼을 클릭했을 때, 사용자의 위치를 사용하여 터미널 선택 페이지가 재로드 되는가? | 2019-11-22~2019-11-24 | 13 | 1 | 13 | 0 | 0 | 100% |  | 이동현 | 박태형
CPT-22 |  | 누비자 선택 | 출발지와 목적지 모두 선택 되었을 경우, 누비자 경로 안내 페이지가 정상적으로 로드되는가? | 2019-11-22~2019-11-24 | 13 | 1 | 13 | 0 | 0 | 100% |  | 박태형 | 김민수
CPT-23 |  |  | 출발지와 목적지 중 하나만 선택 되었을 경우, 해당 값을 가진 메인 페이지가 정상적으로 로드되는가? | 2019-11-22~2019-11-24 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 90.91% |  | 박태형 | 김민수
CPT-24 |  | 텍스트 검색 버튼 | 텍스트를 입력 후 검색 버튼 선택 시, 해당 값을 가진 텍스트 검색 페이지가 정상적으로 로드되는가? | 2019-11-22~2019-11-24 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 78.57% |  | 이동현 | 김민수
CPT-25 | 누비자 경로 안내 | 홈 버튼 | 홈 버튼을 클릭했을 때, 정상적으로 메인페이지가 로드되는가? | 2019-11-22~2019-11-24 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100% |  | 이동현 | 김민수
CPT-26 |  | 최근기록 등록 | 정상적으로 메인페이지에 도달한 후, 최근기록에서 직전에 사용한 검색 결과가 업데이트 되어있는가? | 2019-11-24~2019-11-26 | 20 | 1 | 19 | 0 | 0 | 95% |  | 조민선 | 임종원

## 시스템 테스트
시스템 테스트 |  |  | 검증기간 | TC실행결과 |  |  |  |  | 테스트 커버리지 | Issues | 테스터 | 담당
|  |  |  | Total | Failed | Passed | NA | Not Test
SYST-01 | 화면 출력 | 메인 화면의 GUI가 정상적으로 출력되는가? | 2019-11-27~2019-11-29 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 92.31% |  | 이동현 | 조민선
SYST-02 |  | 검색 기록 화면의 GUI가 정상적으로 출력되는가? | 2019-11-27~2019-11-29 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 92.86% |  | 이동현 | 조민선
SYST-03 |  | 북마크 화면의 GUI가 정상적으로 출력되는가? | 2019-11-27~2019-11-29 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 86.67% |  | 이동현 | 조민선
SYST-04 |  | 장소 선택 화면의 GUI가 정상적으로 출력되는가? | 2019-11-27~2019-11-29 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 90.91% |  | 이동현 | 조민선
SYST-05 |  | 누비자 터미널 선택 화면의 GUI가 정상적으로 출력되는가? | 2019-11-27~2019-11-29 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 100% |  | 이동현 | 조민선
SYST-06 |  | 경로 안내 화면의 GUI가 정상적으로 출력되는가? | 2019-11-27~2019-11-29 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 76.92% |  | 이동현 | 조민선
SYST-07 |  | 기상 화면의 GUI가 정상적으로 출력되는가? | 2019-11-27~2019-11-29 | 19 | 1 | 18 | 0 | 0 | 94.74% |  | 이동현 | 조민선
SYST-08 | 지도 출력 | 지도를 드래그하여 이동한 뒤 내 위치 버튼을 눌러 되돌아올 수 있는가? | 2019-11-29~2019-12-02 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 92.86% |  | 김민수 | 박태형
SYST-09 |  | 확대-축소 모션으로 지도의 축척을 변경할 수 있는가? | 2019-11-29~2019-12-02 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 100% |  | 김민수 | 박태형
SYST-10 |  | GPS 정보를 받아오지 못한 경우 창원 시청을 중심으로 지도를 출력하는가? | 2019-11-29~2019-12-02 | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 93.33% |  | 김민수 | 박태형
SYST-11 |  | 지도를 드래그하여 이동하였을 때 지도 속 누비자 터미널 위치에 마커 표시가 되는가? | 2019-11-29~2019-12-02 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 90% |  | 김민수 | 박태형
SYST-12 | 기상 정보 확인 | 날씨 아이콘을 누르는 것으로 기상 화면에서 상세 기상 정보를 확인할 수 있는가? | 2019-11-29~2019-12-02 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 90.91% |  | 이동현 | 김민수
SYST-13 | 경로 탐색 | 출발지와 도착지 모두 텍스트 검색으로 지정하였을 때, 경로를 정상적으로 안내 받을 수 있는가? | 2019-11-28~2019-12-03 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 92.31% |  | 김민수 | 임종원
SYST-14 |  | 출발지와 도착지 모두 GPS로 지정하였을 때, 경로를 정상적으로 안내 받을 수 있는가? | 2019-11-28~2019-12-03 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 90.91% |  | 김민수 | 임종원
SYST-15 |  | 출발지와 도착지 모두 최근 기록에서 지정하였을 때, 경로를 정상적으로 안내 받을 수 있는가? | 2019-11-28~2019-12-03 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 86.67% |  | 김민수 | 임종원
SYST-16 |  | 출발지와 도착지 모두 북마크에서 지정하였을 때, 경로를 정상적으로 안내 받을 수 있는가? | 2019-11-28~2019-12-03 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 85.71% |  | 김민수 | 임종원
SYST-17 |  | 출발지를 텍스트 검색, 도착지를 최근 기록에서 지정하였을 때, 경로를 정상적으로 안내 받을 수 있는가? | 2019-11-28~2019-12-03 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 91.67% |  | 박태형 | 임종원
SYST-18 |  | 출발지를 텍스트 검색, 도착지를 GPS로 지정하였을 때, 경로를 정상적으로 안내 받을 수 있는가? | 2019-11-28~2019-12-03 | 20 | 1 | 19 | 0 | 0 | 95% |  | 박태형 | 임종원
SYST-19 |  | 출발지를 텍스트 검색, 도착지를 북마크에서 지정하였을 때, 경로를 정상적으로 안내 받을 수 있는가? | 2019-11-28~2019-12-03 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 90.91% |  | 박태형 | 임종원
SYST-20 |  | 출발지를 최근 기록, 도착지를 텍스트 검색으로 지정하였을 때, 경로를 정상적으로 안내 받을 수 있는가? | 2019-11-28~2019-12-03 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 84.62% |  | 박태형 | 임종원
SYST-21 |  | 출발지를 최근 기록, 도착지를 GPS로 지정하였을 때, 경로를 정상적으로 안내 받을 수 있는가? | 2019-11-28~2019-12-03 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 90.91% |  | 박태형 | 임종원
SYST-22 |  | 출발지를 최근 기록, 도착지를 북마크에서 지정하였을 때, 경로를 정상적으로 안내 받을 수 있는가? | 2019-11-28~2019-12-03 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 83.33% |  | 박태형 | 임종원
SYST-23 |  | 출발지를 GPS, 도착지를 텍스트 검색으로 지정하였을 때, 경로를 정상적으로 안내 받을 수 있는가? | 2019-11-28~2019-12-03 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 90.91% |  | 김민수 | 임종원
SYST-24 |  | 출발지를 GPS, 도착지를 최근 기록에서 지정하였을 때, 경로를 정상적으로 안내 받을 수 있는가? | 2019-11-28~2019-12-03 | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 88.89% |  | 김민수 | 임종원
SYST-25 |  | 출발지를 GPS, 도착지를 북마크에서 지정하였을 때, 경로를 정상적으로 안내 받을 수 있는가? | 2019-11-28~2019-12-03 | 20 | 1 | 19 | 0 | 0 | 95% |  | 김민수 | 임종원
SYST-26 |  | 출발지를 북마크, 도착지를 텍스트 검색으로 지정하였을 때, 경로를 정상적으로 안내 받을 수 있는가? | 2019-11-28~2019-12-03 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 92.31% |  | 김민수 | 임종원
SYST-27 |  | 출발지를 북마크, 도착지를 GPS로 지정하였을 때, 경로를 정상적으로 안내 받을 수 있는가? | 2019-11-28~2019-12-03 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 92.31% |  | 김민수 | 임종원
SYST-28 |  | 출발지를 북마크, 도착지를 최근 기록에서 지정하였을 때, 경로를 정상적으로 안내 받을 수 있는가? | 2019-11-28~2019-12-03 | 17 | 2 | 15 | 0 | 0 | 88.24% |  | 김민수 | 임종원
SYST-29 |  | 출발지를 지정한 후, 출발지와 목적지를 맞바꾸어 정상적으로 경로 검색을 이어갈 수 있는가? | 2019-11-28~2019-12-03 | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 87.5% |  | 박태형 | 임종원
SYST-30 |  | 도착지를 지정한 후, 출발지와 목적지를 맞바꾸어 정상적으로 경로 검색을 이어갈 수 있는가? | 2019-11-28~2019-12-03 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 85.71% |  | 박태형 | 임종원
SYST-31 | 기록 관리 | 경로 탐색 후, 출발지의 최근 기록 화면에서 이전에 안내받았던 경로의 출발지가 등록된 것을 확인할 수 있는가? | 2019-11-29~2019-12-02 | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 | 94.12% |  | 임종원 | 김민수
SYST-32 |  | 경로 탐색 후, 도착지의 최근 기록 화면에서 이전에 안내받았던 경로의 도착지가 등록된 것을 확인할 수 있는가? | 2019-11-29~2019-12-02 | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 93.33% |  | 임종원 | 김민수
SYST-33 |  | 최근 기록에 등록된 장소의 북마크 아이콘을 누른 후, 북마크 화면에서 장소가 등록된 것을 확인할 수 있는가? | 2019-11-29~2019-12-02 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 90.91% |  | 임종원 | 김민수
SYST-34 |  | 최근 기록의 장소들 중 북마크에 등록된 장소들은 아이콘을 통해 북마크에 등록되었다는 사실을 알 수 있는가? | 2019-11-29~2019-12-02 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 90.91% |  | 임종원 | 김민수
SYST-35 |  | 북마크 화면에서 북마크 된 장소의 북마크 아이콘을 누른 후, 북마크에서 삭제된 것을 확인할 수 있는가? | 2019-11-29~2019-12-02 | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 93.33% |  | 임종원 | 김민수

## 결함 테스트
결함 테스트 |  |  |  | 검증기간 | TC실행결과 |  |  |  |  | 테스트 커버리지 | Issues | 테스터 | 담당
[5 empty] | Total | Failed | Passed | NA | Not Test
DT-01 | 전체 페이지 | 인터넷 연결 불안정 테스트 | 인터넷이 불안정 할 때 검색을 실행하였을 경우, 각 페이지를 정상적으로 로드하는가? | 2019-12-01~2019-12-03 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 35.29% |  | 박태형 | 임종원
DT-02 | 경로 안내 페이지 | 동일지점 선택 테스트 | 동일한 지점을 선택하였을 경우, 경로 안내 페이지에서 오류가 있음을 감지하여 알려주는가? | 2019-12-01~2019-12-03 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 100% |  | 박태형 | 김민수
DT-03 | 텍스트 검색 페이지 | 텍스트 자음 검색 테스트 | 텍스트 입력을 한글 자음으로만 실시했을 경우, 검색 결과 페이지에서 사용자가 의도한 값을 도출하는가? | 2019-12-01~2019-12-02 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100% |  | 김민수 | 임종원
DT-04 | 메인 페이지 | 미입력 목적지 맞교환 테스트 | 출발지와 목적지를 입력하지 않고 출발지와 목적지를 맞교환을 하였을 경우, 정상적인 페이지를 로드하는가? | 2019-12-01~2019-12-03 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100% |  | 박태형 | 김민수
DT-05 | 메인 페이지 | 사용 불가능 시간 사용 테스트 | 누비자를 사용 불가능 한 시간대에서 접근할 경우, 정상적으로 오류메시지를 출력하는가? | 2019-12-01~2019-12-03 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100% |  | 박태형 | 김민수
DT-06 | 북마크 검색 페이지 | 검색기록 제한 테스트 | 검색기록이 5개 쌓이고 새로운 검색을 시도할 경우, 정상적으로 가장 오래된 기록을 삭제하고 새로운 검색결과를 저장하는가? | 2019-12-01~2019-12-03 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 100% |  | 박태형 | 임종원
DT-07 | 텍스트 검색 페이지 | 빈 값 검색 테스트 | 텍스트 입력을 하지 않고 검색을 실시하였을 경우, 에러 페이지를 로드하는가? | 2019-12-01~2019-12-01 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100% |  | 박태형 | 김민수
DT-08 | 텍스트 검색 페이지 | 자음 모음 분리 검색 테스트 | 텍스트 입력 시 자음과 모음을 분리하여 검색을 실시하였을 경우, 정상적인 결과 페이지를 로드하는가? | 2019-12-01~2019-12-01 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 100% |  | 박태형 | 김민수
DT-09
DT-10
DT-11
DT-12
DT-13
DT-14
DT-15
DT-16
DT-17
DT-18
DT-19
DT-20
DT-21
DT-22
DT-23
DT-24
DT-25
DT-26